## kalendarniy_plan
Наименование объекта | Стоимость СМР в тыс.руб. | Затраты труда, в чел.ч | Численность бригады, чел. | Продолжительность в дн. | График работы (Сентябрь 2022, рабочие дни)
Объект № 1 (Жилой дом- 8 этажей, 3 подъезда, 192 кв.) | 1394 | 1086 | 10 | 14 | [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20]
Объект № 2 (Жилой дом - 9 этажей, 3 подъезда, 216 кв.) | 4797 | 3738 | 30 | 16 | [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22]